## Sheet1
Gantt Chart Proyek Perangkat Lunak
Topik: Media Interaktif Untuk Pembelajaran Topik Lensa Fase F Berbasis Web
|  | September |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
No | User Story | 11-17 | 18-24 | 25-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-3 | 4-10 | 11-17
1 | Penentuan Kebutuhan (Materi dan fungsional) | bar: September 11-17
2 | Membuat use case | bar: September 18-24
3 | Membuat antarmuka (UI/UX + prototype) | bar: September 25-1 to Oktober 2-8
4 | Merancang Basis Data | bar: Oktober 9-15 to Oktober 16-22
5 | Implementasi Koding / pembuatan produk | bar: Oktober 23-29 to November 20-26
6 | Testing | bar: Desember 27-3 to Desember 4-10